## par jours
Semaine | Date | Durée (périodes) | Tâche | Précisions
2 | 2023-02-07 | 3 | MCD + MLD
2 | 2023-02-08 | 2 | Script de création de la base de données vide
2 | 2023-02-08 | 2 | Générer des données de tests
2 | 2023-02-09 | 3 | Intégrer les données de tests dans le script de création de la base de données
2 | 2023-02-09 | 2 | Documenter le travail de la semaine et se préparer pour la semaine 3 si nécessaire
3 | 2023-02-21 | 3 | Implémenter une classe de liaison avec la DB
3 | 2023-02-22 | 2 | Créer un formulaire de connexion qui sera la permière fenêtre à s'afficher lors du démarrage de l'application
3 | 2023-02-22 | 2 | Implémenter la vérification de l'utilisateur et mot depasse rentrés dans le formulaire
3 | 2023-02-23 | 3 | Implémenter la modification du mot de passe par défaut lors de la première connexion
3 | 2023-02-23 | 2 | Documenter le travail de la semaine et se préparer pour la semaine 4 si nécessaire
4 | 2023-02-28 | 3 | Créer le formulaire permettant d'afficher la liste des TPI dans la DB sous forme de tableau (DataGridView)
4 | 2023-03-01 | 2 | Relier le formulaire avec la DB afin qu'il puisse aller chercher les données existantes
4 | 2023-03-01 | 2 | Afficher les données dans le formulaire sous forme de liste
4 | 2023-03-02 | 3 | Afficher les données dans le formulaire sous forme de liste
4 | 2023-03-02 | 2 | Documenter le travail de la semaine et se préparer pour la semaine 5 si nécessaire
5 | 2023-03-07 | 3 | Se familliariser avec les dataGridView
5 | 2023-03-08 | 2 | Implémenter le formulaire affichant les informations détaillées d'un TPI
5 | 2023-03-08 | 2 | Implémenter le formulaire affichant les informations détaillées d'un TPI
5 | 2023-03-09 | 3 | Implémenter le formulaire affichant les informations détaillées d'un TPI
5 | 2023-03-09 | 2 | Documenter le travail de la semaine et se préparer pour la semaine 6 si nécessaire
6 | 2023-03-14 | 3 | Implémenter le formulaire permettant de saisir les informations pour créer un nouveau TPI
6 | 2023-03-15 | 2 | Implémenter la vérification de l'intégrité des données saisies
6 | 2023-03-15 | 2 | Implémenter l'insertion du TPI saisi dans la DB
6 | 2023-03-16 | 3 | Ajouter au formulaire une liste de technologies qui peuvent être reliées au TPI ET modifier la requête d'ajout en conséquence
6 | 2023-03-16 | 2 | Documenter le travail de la semaine et se préparer pour la semaine7 si nécessaire
7 | 2023-03-21 | 3 | Implémenter un formulaire permettant de modifer les données d'un TPI existant
7 | 2023-03-22 | 2 | Implémenter un formulaire permettant de modifer les données d'un TPI existant
7 | 2023-03-22 | 2 | Implémenter la vérification des données saisies
7 | 2023-03-23 | 3 | Implémenter la modification des données du TPI dans la DB
7 | 2023-03-23 | 2 | Documenter le travail de la semaine et se préparer pour la semaine8 si nécessaire
8 | 2023-03-28 | 3 | Implémenter le bouton permettant de supprimmer un TPI
8 | 2023-03-29 | 2 | Finalisation documentation
8 | 2023-03-29 | 2 | Rendu du projet
8 | 2023-03-30 | 3 | Préparation de la défense
8 | 2023-03-30 | 2 | Préparation de la défense
9 | ? |  | Défense

## par semaines
Semaine | Tache | Précisions
1 | Recevoir le CDC, planifier le déroulement du projet
| Préparer l'environnement de travail : Installer/mettre à jour les outils de travail | Microsoft Visual Studio 2022, mariadb, heidisql, git, repo sur github, drawio, MySQL Workbench, doxygen
| Se familiariser avec certaines fonctionnalités des Windows Form qui seront utilisés durant le projet | Passage de données sur plusieurs form, DataGridView, ...
2 | Préparer la base de données (MCD, MLD, Script création DB avec insertion de données de test) | Spécification dans le cahier des charges et discussion avec le chef de projet si nécessaire
3 | Implémenter et tester la fonctionnalité de connexion à l'application | Seul les enseignants ont accès à la liste des TPI /pré-TPI
4 | Implémenter et tester l'affichage de la liste des TPI /pré-TPI existant avec seulement leur informations principales
5 | Implémenter et tester l'affichage complet d'un TPI /pré-TPI
6 | Implémenter et tester la fonctionnalité d'ajout d'un nouveau TPI /pré-TPI | Seul les responsables TPI / pré-TPI peuvent ajouter un nouveau TPI
7 | Implémenter et tester la modification des données d'un TPI /pré-TPI | Seul les responsables TPI /pré-TPI peuvent modifer un TPI /pré-TPI
8 | Implémenter et tester la fonctionnalité de suppression d'un TPI /pré-TPI | Seul les responsables TPI /pré-TPI peuvent supprimer un TPI /pré-TPI
Rendu projet + préparation pour la défense
9 | Défense